## スケジュール管理表
「しるし」プロジェクト：スケジュール管理表 | [25 empty] | Copyright(C)2010 | [6 empty] | 二次会幹事道
|  |  | 9月 | [29 empty] | 10月
|  |  | 2007-09-01 | 2007-09-02 | 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 2007-09-06 | 2007-09-07 | 2007-09-08 | 2007-09-09 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 2007-09-14 | 2007-09-15 | 2007-09-16 | 2007-09-17 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 2007-09-22 | 2007-09-23 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 2007-09-27 | 2007-09-28 | 2007-09-29 | 2007-09-30 | 2007-10-01 | 2007-10-02 | 2007-10-03 | 2007-10-04 | 2007-10-05 | 2007-10-06
|  |  | 土 | 39327 | 39328 | 39329 | 39330 | 39331 | 39332 | 39333 | 39334 | 39335 | 39336 | 39337 | 39338 | 39339 | 39340 | 39341 | 39342 | 39343 | 39344 | 39345 | 39346 | 39347 | 39348 | 39349 | 39350 | 39351 | 39352 | 39353 | 39354 | 39355 | 39356 | 39357 | 39358 | 39359 | 39360 | 39361
メイン幹事担当 | 歌詞分割位置決め | bar: 2007-09-01
パート決め | bar: 2007-09-01
編集環境整備 | bar: 2007-09-01 to 2007-09-02
撮影依頼 | bar: 2007-09-01 to 2007-09-02
デモ版撮影 | bar: 2007-09-01 to 2007-09-02
デモ版編集 | bar: 2007-09-03 to 2007-09-08
| 本版撮影 | A班 | bar: 2007-09-06 to 2007-09-08
B班 | bar: 2007-09-07 to 2007-09-09
C班 | bar: 2007-09-08 to 2007-09-10
D班 | bar: 2007-09-09 to 2007-09-11
E班 | bar: 2007-09-14 to 2007-09-16
F班 | bar: 2007-09-15 to 2007-09-17
新郎・新婦の写真収集 | bar: 2007-09-03 to 2007-09-24
新婦側、新婦側 撮影済映像入手 | bar: 2007-09-25
本版編集 | bar: 2007-09-16 to 2007-09-30
推敲 | bar: 2007-10-01 to 2007-10-05
新郎地元友人 新郎高校友人 新郎大学友人 | 撮影 | bar: 2007-09-03 to 2007-09-23
動画データ送付 | bar: 2007-09-24
新婦地元友人 新婦高校友人 新婦職場友人 | 撮影 | bar: 2007-09-03 to 2007-09-23
動画データ送付 | bar: 2007-09-24
完成 | bar: 2007-09-30; 2007-10-06